## Defectos
REPORTE DE DEFECTOS
| ID: |  | ESTADO: | PRIORIDAD: | SEVERIDAD:
| 001 - Test01 |  | Verificado | ALTA | MEDIO
| FECHA: |  | REPORTADO POR: | ASIGNADO A: | ENTORNO:
| 2023-08-11 |  | LAURA QA | PAULA | DESARROLLO
| TITULO: | Problema de Adaptabilidad Móvil Header y body
| DESCRIPCIÓN: | El sitio no responde de manera adecuada en dispositivos móviles, lo que afecta negativamente la experiencia del usuario y la usabilidad en pantallas de dimensiones reducidas.
| PASOS PARA REPRODUCIR EL DEFECTO: | 1. | Ingresar al sitio web Wikend desde un dispositivo móvil
|  | 2. | Acceder a la página desde una tableta
| RESULTADO ACTUAL: | Superposición de Elementos e Imágenes Mal Alineadas y Distorsionadas
| RESULTADO ESPERADO: | El header y body debe ajustarse en el dispositivo
EVIDENCIA:
REPORTE DE DEFECTOS
| ID: |  | ESTADO: | PRIORIDAD: | SEVERIDAD:
| 0012 - Test02 |  | Verificado | ALTA | ALTO
| FECHA: |  | REPORTADO POR: | ASIGNADO A: | ENTORNO:
| 2023-08-11 |  | LAURA QA | MARIANO | DESARROLLO
| TITULO: | Acceso Inadecuado para Agregar Nuevo Producto sin Rol de Administrador
| DESCRIPCIÓN: | Es visible para todos los usuarios la opción de agregar producto, no solicita iniciar sesión, sin requerir el rol de administrador, lo que podría representar una vulnerabilidad en el control de acceso
| PASOS PARA REPRODUCIR EL DEFECTO: | 1. | Ingresar al sitio web Wikend
|  | 2. | Seleccionar registrar producto
|  | 3 | Ingresar los detalles del nuevo producto, incluyendo su nombre, descripción, precio y otros atributos requeridos
|  | 4 | Subir una imagen representativa para el producto
|  | 5 | Confirmar y guardar la información del producto
| RESULTADO ACTUAL: | Permite agregar un nuevo producto sin iniciar sesión
| RESULTADO ESPERADO: | Solicitar loguearse con una cuenta administrador para acceder al panel de administración
EVIDENCIA:

## Casos de Prueba
ID | Título / Nombre | Diseño de caso de prueba | [7 empty] | Ejecución de la prueba
|  | Descripción | Datos de entrada | Precondición | Prioridad | # | Pasos | Resultado esperado | Estado de diseño | Fecha de ejecución | Estado de ejecución | Resultado obtenido | Observaciones
TC-001 | Verificación del Encabezado con Logo y Barra de Navegación | Verificar que el encabezado del sitio web muestre de manera adecuada el logo distintivo del booking y una barra de navegación funcional | Ninguno | Estar en la web e Ingresar al sistema con el link válido | Alta | 1 | Ingresar al sitio web Wikend | Mostrar el logo y barra de navegacion en el encabezado | HECHO | 2023-08-11 | HECHO | OK / EXITOSO | Se visualiza correctamente el Logo y barra de navegación en el encabezado del sitio web
[6 empty] | 2 | Observar el encabezado
ID | Título / Nombre | Diseño de caso de prueba | [7 empty] | Ejecución de la prueba
|  | Descripción | Datos de entrada | Precondición | Prioridad | # | Pasos | Resultado esperado | Estado de diseño | Fecha de ejecución | Estado de ejecución | Resultado obtenido | Observaciones
TC-002 | Verificación de Redireccionamiento al Clicar en el Logotipo | Comprobar que al hacer clic en el logotipo del booking, se redireccione al usuario de manera correcta a la página principal del sitio | Ninguno | Estar en la web e Ingresar al sistema con el link válido | Alta | 1 | Ingresar al sitio web Wikend | Al dar clic en el logotipo desde cualquier sección del sitio redirije a la página principal | HECHO | 2023-08-11 | HECHO | OK / EXITOSO | Redirije a la página principal correctamente al dar clic en el logotipo
[6 empty] | 2 | Seleccionar un plan o cualquier otra sección del sitio
[6 empty] | 3 | Dar clic en el logotipo
ID | Título / Nombre | Diseño de caso de prueba | [7 empty] | Ejecución de la prueba
|  | Descripción | Datos de entrada | Precondición | Prioridad | # | Pasos | Resultado esperado | Estado de diseño | Fecha de ejecución | Estado de ejecución | Resultado obtenido | Observaciones
TC-003 | Verificación de Compatibilidad con Diferentes Dispositivos | Evaluar la compatibilidad del sitio con una variedad de dispositivos y tamaños de pantalla | Ninguno | Estar en la web e Ingresar al sistema con el link válido y los Diferentes dispositivos | Alta | 1 | Ingresar al sitio web Wikend desde un dispositivo móvil | El header y body debe ajustarse en el dispositivo | HECHO | 2023-08-11 | HECHO | NOK / FALLIDO | El sitio no es reponsive
[6 empty] | 2 | Acceder a la página desde una tableta
ID | Título / Nombre | Diseño de caso de prueba | [7 empty] | Ejecución de la prueba
|  | Descripción | Datos de entrada | Precondición | Prioridad | # | Pasos | Resultado esperado | Estado de diseño | Fecha de ejecución | Estado de ejecución | Resultado obtenido | Observaciones
TC-004 | Verificación de Persistencia y Accesibilidad del Encabezado al Hacer Scroll | Confirmar que el encabezado del sitio web se mantenga visible y accesible en todo momento mientras el usuario realiza un desplazamiento vertical (scroll) por la página | Ninguno | Estar en la web e Ingresar al sistema con el link válido | Alta | 1 | Ingresar al sitio web Wikend | El encabezado, el logo y la barra de navegación siguen siendo visibles y funcionales | HECHO | 2023-08-11 | HECHO | OK / EXITOSO | Al hacer scroll el encabezado sigue fijo
[6 empty] | 2 | Desplazarse hacia abajo en la página
ID | Título / Nombre | Diseño de caso de prueba | [7 empty] | Ejecución de la prueba
|  | Descripción | Datos de entrada | Precondición | Prioridad | # | Pasos | Resultado esperado | Estado de diseño | Fecha de ejecución | Estado de ejecución | Resultado obtenido | Observaciones
TC-005 | Verificación de Coherencia del Color de Fondo con la Identidad de Marca | Evaluar si el color de fondo utilizado en el sitio web se encuentra en armonía con la identidad de marca establecida | Ninguno | Estar en la web e Ingresar al sistema con el link válido | Alta | 1 | Ingresar al sitio web Wikend | El color de fondo coincide con el tono y la paleta de colores de la identidad de marca | HECHO | 2023-08-11 | HECHO | OK / EXITOSO | El color de fondo se encuentra acorde al figma y su identidad de marca establecida
[6 empty] | 2 | Observar el color de fondo en todas las páginas y secciones
ID | Título / Nombre | Diseño de caso de prueba | [7 empty] | Ejecución de la prueba
|  | Descripción | Datos de entrada | Precondición | Prioridad | # | Pasos | Resultado esperado | Estado de diseño | Fecha de ejecución | Estado de ejecución | Resultado obtenido | Observaciones
TC-006 | Verificación de Agregado de Nuevo Producto con Rol de Administrador | Confirmar que el sistema permita agregar con éxito un nuevo producto cuando se inicia sesión con un rol de administrador | Usuario y contraseña administrador, datos del producto | Tener una cuenta administrador y haber iniciado sesión | Alta | 1 | Acceder al panel de administración | Producto agregado a la base de datos y se visualice en el listado de productos | HECHO | 2023-08-11 | HECHO | NOK / FALLIDO | Permite agregar un producto sin haber iniciado sesión
[6 empty] | 2 | Seleccionar la opción para agregar un nuevo producto
[6 empty] | 3 | Ingresar los detalles del nuevo producto, incluyendo su nombre, descripción, precio y otros atributos requeridos
[6 empty] | 4 | Subir una imagen representativa para el producto
[6 empty] | 5 | Confirmar y guardar la información del producto
ID | Título / Nombre | Diseño de caso de prueba | [7 empty] | Ejecución de la prueba
|  | Descripción | Datos de entrada | Precondición | Prioridad | # | Pasos | Resultado esperado | Estado de diseño | Fecha de ejecución | Estado de ejecución | Resultado obtenido | Observaciones
TC-007 | Verificación de Restricción al Agregar Producto con Nombre Duplicado | Validar que el sistema implemente de manera efectiva una restricción para evitar la adición de un nuevo producto con un nombre que ya exista en la base de datos | Usuario y contraseña administrador, nombre del producto existente | Tener una cuenta administrador y haber iniciado sesión | Alta | 1 | Acceder al panel de administración | Mostrar mensaje "Nombre ya está en uso" | HECHO | 2023-08-11 | HECHO | OK / EXITOSO | Al confirmar el nuevo producto muestra el mensaje "Ya existe un titulo que coincide con el cargado!" y no permite crear
[6 empty] | 2 | Seleccionar la opción para agregar un nuevo producto
[6 empty] | 3 | Ingresar los detalles del nuevo producto, incluyendo su nombre, el cual ya debe existir, descripción, precio y otros atributos requeridos
[6 empty] | 4 | Confirmar y guardar la información del producto
ID | Título / Nombre | Diseño de caso de prueba | [7 empty] | Ejecución de la prueba
|  | Descripción | Datos de entrada | Precondición | Prioridad | # | Pasos | Resultado esperado | Estado de diseño | Fecha de ejecución | Estado de ejecución | Resultado obtenido | Observaciones
TC-008 | Verificación de Ausencia de Repeticiones en la Lista de Productos | Asegurar que la lista de productos en el home no presente repeticiones | Ninguno | Estar en la web e Ingresar al sistema con el link válido | Alta | 1 | Ingresar al sitio web Wikend | Los productos deben ser aleatorios y no deben repetirse | HECHO | 2023-08-11 | HECHO | OK / EXITOSO | Se revisa y no se repite ningun producto
[6 empty] | 2 | Observar en el home la lista de productos
ID | Título / Nombre | Diseño de caso de prueba | [7 empty] | Ejecución de la prueba
|  | Descripción | Datos de entrada | Precondición | Prioridad | # | Pasos | Resultado esperado | Estado de diseño | Fecha de ejecución | Estado de ejecución | Resultado obtenido | Observaciones
TC-009 | Verificación de Detalle de Producto y Elementos de Diseño | Verificar la funcionalidad y el diseño de la página de detalle de un producto, asegurando que los elementos visuales y funcionales cumplan con los criterios de aceptación establecidos | Ninguno | Estar logueado y Haber accedido a la página de detalle de un producto específico | Alta | 1 | Ingresar a la página de detalle del producto seleccionado | Al seleccionar un producto se visualiza el detalle con sus datos basicos e imagenes correspondientes y manteniendose el diseño del sitio, observarse el encabezado fijo, ocupando el 100%, titulo alineado, texto descriptivo y flecha para volver atras | HECHO | 2023-08-11 | HECHO | OK / EXITOSO | Se visualiza el detalle del producto, solo hizo falta la flecha de volver atras
[6 empty] | 2 | Observar el bloque de encabezado (header) en la parte superior de la pantalla
[6 empty] | 3 | Verificar que el bloque de encabezado ocupe el 100% del ancho de la pantalla
[6 empty] | 4 | Verificar que el título del producto esté alineado a la izquierda del bloque de encabezado
[6 empty] | 5 | Verificar que la flecha de regreso (para volver atrás) esté alineada a la derecha del bloque de encabezado
[6 empty] | 6 | Verificar la presencia del texto descriptivo del producto
[6 empty] | 7 | Verificar la presencia de las imágenes correspondientes al producto
ID | Título / Nombre | Diseño de caso de prueba | [7 empty] | Ejecución de la prueba
|  | Descripción | Datos de entrada | Precondición | Prioridad | # | Pasos | Resultado esperado | Estado de diseño | Fecha de ejecución | Estado de ejecución | Resultado obtenido | Observaciones
TC-010 | Verificación de Galería de Imágenes para Toma de Decisiones de Reserva | Verificar la posición de las imagenes de la galería en la página de visualización de un producto | Ninguno | Haber accedido a la página de detalle de un producto específico | Alta | 1 | Ingresar a la página de detalle del producto seleccionado | La imagen principal debe estar posicionada en la mitad izquierda del bloque de imágenes | HECHO | 2023-08-11 | HECHO | OK / EXITOSO | Muestra la imagen principal, en la mitad izquierda y las otras 4 en la parte derecha
[6 empty] | 2 | Seleccionar ver galeria de imagenes
[6 empty] | 3 | Observar las diferentes imagenes
ID | Título / Nombre | Diseño de caso de prueba | [7 empty] | Ejecución de la prueba
|  | Descripción | Datos de entrada | Precondición | Prioridad | # | Pasos | Resultado esperado | Estado de diseño | Fecha de ejecución | Estado de ejecución | Resultado obtenido | Observaciones
TC-011 | Verificación de Footer con Información de la Empresa | Verificar la creación y funcionalidad del footer en la aplicación | Ninguno | Estar en la web e Ingresar al sistema con el link válido | Baja | 1 | Ingresar al sitio web Wikend | Dentro del footer, el bloque alineado a la izquierda contiene el isologotipo de la empresa, el año actual y el copyright correspondiente. El footer ocupa el 100% del ancho de la pantalla | HECHO | 2023-08-11 | HECHO | OK / EXITOSO | El sitio contiene el footer ocupando el 100% y el isologotipo de la empresa, el año actual y el copyright correspondiente
[6 empty] | 2 | Observar el footer ubicado en el pie de página
[6 empty] | 3 | Verificar que el footer ocupe el 100% del ancho de la pantalla
ID | Título / Nombre | Diseño de caso de prueba | [7 empty] | Ejecución de la prueba
|  | Descripción | Datos de entrada | Precondición | Prioridad | # | Pasos | Resultado esperado | Estado de diseño | Fecha de ejecución | Estado de ejecución | Resultado obtenido | Observaciones
TC-012 | Verificación de Paginación y Navegación en la Página de Inicio | Verificar la funcionalidad de paginación y navegación en la página de inicio | Ninguno | Estar en la web e Ingresar al sistema con el link válido | Baja | 1 | Ingresar al sitio web Wikend | El contador de páginas muestra la página actual y el número total de páginas disponibles | HECHO |  | POR HACER
[6 empty] | 2 | Observar la división del listado de productos en páginas, con un límite de no más de 10 productos por página
[6 empty] | 3 | Verificar la presencia de un contador de páginas funcional en la parte inferior o superior de la lista
ID | Título / Nombre | Diseño de caso de prueba | [7 empty] | Ejecución de la prueba
|  | Descripción | Datos de entrada | Precondición | Prioridad | # | Pasos | Resultado esperado | Estado de diseño | Fecha de ejecución | Estado de ejecución | Resultado obtenido | Observaciones
TC-013 | Verificación de Acceso al Panel de Administración desde una computadora | Verificar el acceso al panel de administración con los permisos correspondientes desde una computadora | Email y Password | Cuenta administrador y computador | Media | 1 | Ingresar la URL "/administración" en el navegador | Se visualiza correctamente el panel de administración con el menú con las funciones de administración es visible y se muestra en la página | HECHO |  | POR HACER
[6 empty] | 2 | Observar la página de acceso al panel de administración
[6 empty] | 3 | Verificar que se muestra un menú con todas las funciones desarrolladas para la administración
ID | Título / Nombre | Diseño de caso de prueba | [7 empty] | Ejecución de la prueba
|  | Descripción | Datos de entrada | Precondición | Prioridad | # | Pasos | Resultado esperado | Estado de diseño | Fecha de ejecución | Estado de ejecución | Resultado obtenido | Observaciones
TC-014 | Acceso no disponible al panel de administración desde Dispositivo Móvil | Verificar que no se pueda acceder al panel de administración desde un dispositivo móvil | Email y Password | Cuenta administrador y Dispositivo móvil | Media | 1 | Ingresar la URL "/administración" en el navegador | Al intentar acceder a la URL "/administración" desde un dispositivo móvil, se muestra un mensaje que indica que el acceso al panel de administración no está disponible en dispositivos móviles | HECHO |  | POR HACER
[6 empty] | 2 | Observar que se muestra en la pantalla
ID | Título / Nombre | Diseño de caso de prueba | [7 empty] | Ejecución de la prueba
|  | Descripción | Datos de entrada | Precondición | Prioridad | # | Pasos | Resultado esperado | Estado de diseño | Fecha de ejecución | Estado de ejecución | Resultado obtenido | Observaciones
TC-015 | Acceso a la Página "Lista de Productos" desde el Panel de Administración | Verificar el acceso a la página "Lista de productos" desde el panel de administración | Email y Password | Cuenta administrador y computador | Media | 1 | Ingresar la URL "/administración" en el navegador | El administrador accede con éxito a la página "Lista de productos", donde se listarán todos los productos disponibles en el sitio | HECHO |  | POR HACER
[6 empty] | 2 | Buscar y hacer clic en el botón "Lista de productos"
ID | Título / Nombre | Diseño de caso de prueba | [7 empty] | Ejecución de la prueba
|  | Descripción | Datos de entrada | Precondición | Prioridad | # | Pasos | Resultado esperado | Estado de diseño | Fecha de ejecución | Estado de ejecución | Resultado obtenido | Observaciones
TC-016 | Visualización de Lista de Productos y Columnas de Información | Verificar la visualización de la lista de productos y la presencia de las columnas "Id", "Nombre" y "Acciones" | Email y Password | Cuenta administrador, computador y haber ingresado al panel de administración | Media | 1 | Buscar y hacer clic en el botón "Lista de productos" | Cada fila de la lista muestra información en las columnas "Id", "Nombre" y "Acciones" | HECHO |  | POR HACER
[6 empty] | 2 | Verificar que cada fila de la lista incluye información en las columnas "Id", "Nombre" y "Acciones"
ID | Título / Nombre | Diseño de caso de prueba | [7 empty] | Ejecución de la prueba
|  | Descripción | Datos de entrada | Precondición | Prioridad | # | Pasos | Resultado esperado | Estado de diseño | Fecha de ejecución | Estado de ejecución | Resultado obtenido | Observaciones
TC-017 | Acceso a la Acción "Eliminar Producto" desde el Listado de Productos | Verificar el acceso a la acción "Eliminar producto" desde el listado de productos en el panel de administración | Email y Password | Cuenta administrador, computador y haber ingresado al panel de administración | Baja | 1 | Buscar y hacer clic en el botón "Lista de productos" | Junto a cada producto en la lista, se encuentra la acción "Eliminar producto" | HECHO |  | POR HACER
[6 empty] | 2 | Buscar y ubicar la acción "Eliminar producto" junto a un producto en la lista
[6 empty] | 3 | Hacer clic en la acción "Eliminar producto"
ID | Título / Nombre | Diseño de caso de prueba | [7 empty] | Ejecución de la prueba
|  | Descripción | Datos de entrada | Precondición | Prioridad | # | Pasos | Resultado esperado | Estado de diseño | Fecha de ejecución | Estado de ejecución | Resultado obtenido | Observaciones
TC-018 | Confirmación y Eliminación de Producto desde la Acción "Eliminar Producto" | Verificar la confirmación y eliminación de un producto al utilizar la acción "Eliminar producto" | Confirmación de eliminación (Aceptar o cancelar) | Cuenta administrador, computador y haber ingresado al panel de administración | Baja | 1 | Buscar y hacer clic en el botón "Lista de productos" | El producto se elimina de la base de datos y ya no se muestra en la lista de productos | HECHO |  | POR HACER
[6 empty] | 2 | Buscar y ubicar la acción "Eliminar producto" junto a un producto en la lista
[6 empty] | 3 | Hacer clic en la acción "Eliminar producto"
[6 empty] | 4 | Seleccionar "Aceptar" en el mensaje de confirmación
ID | Título / Nombre | Diseño de caso de prueba | [7 empty] | Ejecución de la prueba
|  | Descripción | Datos de entrada | Precondición | Prioridad | # | Pasos | Resultado esperado | Estado de diseño | Fecha de ejecución | Estado de ejecución | Resultado obtenido | Observaciones
TC-019 | Cancelación de Eliminación de Producto desde la Acción "Eliminar Producto" | Verificar la cancelación de la eliminación de un producto al utilizar la acción "Eliminar producto" y seleccionar "Cancelar" | Confirmación de eliminación (Cancelar) | Cuenta administrador, computador y haber ingresado al panel de administración | Baja | 1 | Buscar y hacer clic en el botón "Lista de productos" | El producto no se elimina de la base de datos y continúa mostrándose en la lista de productos. | HECHO |  | POR HACER
[6 empty] | 2 | Buscar y ubicar la acción "Eliminar producto" junto a un producto en la lista
[6 empty] | 3 | Hacer clic en la acción "Eliminar producto"
[6 empty] | 4 | Seleccionar "Cancelar" en el mensaje de confirmación

## Informe
Herramienta | zephyr squad
Total TC | 19
TC ejecutados | 11
TC superados | 9
TC no superados | 2

## Forward Traceability
Requirements | Tests | Executions | Defects
PIW-21 - Acceso Inadecuado para Agregar Nuevo Producto sin Rol de Administrador - 1 defect | PIW-6 - Verificación de Agregado de Nuevo Producto con Rol de Administrador | V1 /TC - NO SUPERADO | PIW-21 - To Do - Acceso Inadecuado para Agregar Nuevo Producto sin Rol de Administrador
PIW-20 - Problema de Adaptabilidad Móvil Header y body - 1 defect | PIW-3 - Verificación de Compatibilidad con Diferentes Dispositivos | V1 /TC - NO SUPERADO | PIW-20 - To Do - Problema de Adaptabilidad Móvil Header y body

## Automatización
Herramienta | Selenium